Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

Integrantes:

- Esteban Fierro

- Francisca Herrera

Docente: Jorge Castro

Sección: 002D

1. Resumen avance Proyecto APT

| Resumen de avance proyecto APT | Hasta el momento, hemos avanzado parcialmente en el proyecto ComunicaTEA, completando satisfactoriamente el Sprint 1 y aproximadamente dos tercios del Sprint 2. En cuanto a la documentación, se ha logrado consolidar gran parte de los registros requeridos según la metodología ágil Scrum, incluyendo la planificación de sprints, backlog de producto y seguimiento de tareas, lo que permite mantener un control claro sobre el progreso y facilitar futuras etapas de desarrollo |
| --- | --- |
| Objetivos | Desarrollar un prototipo funcional de la aplicación ComunicaTEA que facilite la comunicación mediante tarjetas de comunicación. Validar la usabilidad del sistema con usuarios reales. |
| Metodología | Para el desarrollo del proyecto se ha optado por la metodología ágil Scrum, debido a que permite organizar el trabajo en ciclos cortos con entregas parciales y funcionales, lo cual consideramos adecuado para el tiempo limitado del semestre. |
| Evidencias de avance | Para evidenciar el avance en el desarrollo y la documentación del proyecto ComunicaTEA, se invita a revisar los siguientes recursos: - Documentación de la metodología ágil Scrum: Documentación - Repositorio del código fuente (Git): Proyecto GitHub Estas evidencias permiten dar cuenta del progreso realizado tanto en la implementación del prototipo como en el seguimiento de la planificación y las prácticas de desarrollo definidas. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestión de proyectos informáticos | Levantamiento de requerimientos | PC, conexión a internet, guías PECs | 1 semana | Francisca Herrera Esteban Fierro | Base para definir historias de usuario y funcionalidades del proyecto | Completado | Ninguno |
| Construcción de un modelo de datos | Diseño de la base de datos | PC, herramientas de modelado | 1 semana | Esteban Fierro Francisca Herrera | Debe ser escalable y flexible para nuevas categorías y tarjetas | Completado | Ajuste menor: se agregó estructura para preferencias de usuarios |
| Desarrollo una solución software | Desarrollo de la aplicación e implementación de tarjetas digitales | PC, frameworks (Ionic/Angular), documentación | 6 semanas | Esteban Fierro Francisca Herrera | Restricción: compatibilidad entre plataformas | En curso | Priorizar funcionalidades esenciales; mejoras secundarias se harán posteriormente |
| Realización de pruebas de certificación | Pruebas funcionales y de usabilidad | Dispositivo móvil, retroalimentación de usuarios | 1 semana | QA/Usuario | Involucrar feedback de usuarios reales | En curso | Segunda ronda de pruebas planeada para Sprint 3 |
| Comunicación en inglés a nivel elemental | Documentación básica en inglés | PC, editor de texto | 1 semana | Esteban Fierro Francisca Herrera | Manual breve con funciones principales | En curso | Ninguno |
| Gestión de proyectos informáticos | Presentacion proyecto final | Presentación PowerPoint/Canva | 1 semana | Esteban Fierro Francisca Herrera | Incluir demo de la aplicación | No iniciada | Ajustar contenido según feedback recibido; incluir video del prototipo |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: ### Factores que han facilitado el desarrollo ### Retroalimentación del supervisor: Los comentarios recibidos han permitido clarificar la dirección del proyecto, resolver dudas sobre la documentación (incluyendo presupuestos) y mantener la coherencia y calidad del avance. ### Uso de Inteligencia Artificial: La IA ha sido utilizada para mejorar la redacción de documentos y apoyar algunas tareas de programación, agilizando procesos y aumentando la precisión en la documentación y codificación. ### Factores que han dificultado el desarrollo - Limitación de tiempo: El reducido tiempo disponible ha obligado a priorizar actividades y concentrarse en los entregables más críticos, afectando el ritmo de desarrollo planeado. - Búsqueda y realización de la práctica profesional: La búsqueda y ejecución de la práctica ha disminuido el tiempo y la concentración destinados al proyecto, retrasando parcialmente algunas tareas planificadas.

Actividades ajustadas o eliminadas: Durante la planificación y ejecución del proyecto, se realizaron ajustes importantes a la idea original. Inicialmente, la aplicación ComunicaTEA estaba pensada para enseñar sobre el Trastorno del Espectro Autista (TEA) y sus derivados, incorporando una biblioteca de conceptos y fomentando que los usuarios expresaran opiniones y emociones mediante tarjetas de comunicación no verbal. Sin embargo, debido a la limitación de tiempo y a la retroalimentación recibida por nuestros prodesores, se decidió centrar el proyecto en la digitalización y modernización de las tarjetas de comunicación, priorizando la expresión de opiniones y emociones por parte de los usuarios. Como resultado, algunas actividades planificadas fueron modificadas o eliminadas, incluyendo la creación de la biblioteca de conceptos, para enfocar los recursos y esfuerzos en el desarrollo del módulo principal de tarjetas interactivo. Estos ajustes permiten que el proyecto cumpla sus objetivos de manera más realista y alcanzable, manteniendo la funcionalidad central de apoyo a la comunicación de usuarios con TEA.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Las actividades correspondientes al Sprint 3, que se centran principalmente en la implementación de la Inteligencia Artificial para la lectura de las cartas, se encuentran retrasadas debido a la limitación de tiempo y a otras prioridades previamente mencionadas, como la realización de la práctica profesional. Para avanzar en estas actividades, se ha planificado priorizar las funcionalidades esenciales del módulo de IA, dejando algunas mejoras secundarias o ajustes estéticos para etapas posteriores. Esta estrategia permitirá mantener el progreso del proyecto sin comprometer la calidad ni el funcionamiento principal de la aplicación.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.