## Historias de Usuario
ID | Historias de Usuario | Puntos
EPICA 1 | Como usuario de la aplicación, quiero que la interfaz sea simple y accesible para navegar sin dificultad | 5
HU1 | Crear mockups | 1
HU2 | Implementar estructura base en el framework (ej: Ionic/Angular). | 1
HU3 | Testear accesibilidad básica (colores, tipografía, botones grandes). | 2
HU4 | Validar con pruebas rápidas de usuarios. | 1
EPICA 2 | Como Usuario, deseo que la página sea responsiva, rápida de navegar y que funcione adecuadamente | 8
HU5 | Configurar diseño responsive (mobile, tablet). | 2
HU6 | Implementar navegación principal (menú, vistas básicas). | 2
HU7 | Optimizar carga inicial de la app. | 4
EPICA 3 | Como persona neurodivergente, quiero seleccionar tarjetas con imágenes y audio para poder comunicar mis necesidades | 13
HU8 | Crear modelo de datos para tarjetas. | 3
HU9 | Implementar componente de tarjeta con imagen y texto. | 2
HU10 | Integrar primeras tarjetas de prueba en base de datos/local. | 5
HU11 | Habilitar selección de tarjeta y mostrar feedback visual. | 2
HU12 | Prueba con usuarios para validar comprensión. | 1
EPICA 4 | Como Cliente, quiero recibir informes periódicamente sobre el avance del proyecto | 2
HU13 | Definir formato de reporte (PDF o documento). | 1
HU14 | Implementar documento con estado de funcionalidades. | 1
HU15 | Entregar un primer reporte. | 0
EPICA 5 | Como usuario quiero poder personalizar los colores de la aplicación para que se adapte a mis preferencias y me sienta más cómodo al utilizarla | 5
HU16 | Crear sección de ajustes en la app. | 1
HU17 | Implementar selector de tema (paleta de colores). | 2
HU18 | Guardar preferencia en almacenamiento local. | 1
HU19 | Validar que se mantenga la personalización al reiniciar app. | 1
EPICA 6 | Como Usuario, deseo poder seleccionar y definir ciertas cartas como favoritas para un acceso más rápido | 8
HU20 | Crear opción para marcar tarjetas como favoritas. | 3
HU22 | Implementar filtro de acceso rápido a favoritas. | 2
HU23 | Guardar selección en almacenamiento local. | 2
HU24 | Probar con set reducido de tarjetas. | 1
EPICA 7 | Como usuario, quiero que las tarjetas tengan animaciones simples al seleccionarlas, para que la experiencia sea más dinámica y atractiva. | 2
HU25 | Agregar animación simple al seleccionar tarjeta. | 1
HU26 | Implementar reproducción automática de gif (loop). | 1
HU27 | Testear rendimiento (que no ralentice la app). | 0
EPICA 8 | Como usuario que quiero que la app funcione sin conexión a internet para poder usarla en cualquier lugar | 13
HU28 | Cachear imágenes y tarjetas para uso sin conexión. | 5
HU29 | Validar funcionamiento desconectando internet. | 2
HU30 | Prueba en dispositivo móvil en contexto real. | 1
EPICA 9 | Como Cliente, quiero que el aplicacion pueda reproducir un audio mediante API | 8
HU31 | Crear componente de integración con la API local para manejar la reproducción de audios. | 3
HU32 | Recopilar o crear los archivos de audio necesarios para las frases o tarjetas. | 2
HU33 | Configurar y verificar la API interna, asegurando que devuelva correctamente los archivos de audio. | 2
HU34 | Implementar función de reproducción en la interfaz | 1
EPICA 10 | Como persona neurodivergente, quiero que la aplicación lea las tarjetas con una voz neutra, para sentir claridad y neutralidad en la comunicación. | 8
HU35 | Integrar librería de texto a voz (TTS). | 2
HU36 | Configurar voz neutra para lectura. | 3
HU37 | Asociar audio al seleccionar tarjeta. | 2
HU38 | Validar comprensión con pruebas de usuario TEA. | 1
EPICA 11 | Como Cliente, deseo poseer un prototipo funcional en las últimas etapas del proyecto | 13
HU39 | Integrar todas las funcionalidades mínimas desarrolladas. | 3
HU40 | Preparar versión navegable para cliente. | 3
HU41 | Documentar las funciones implementadas. | 5
HU42 | Presentar al cliente en reunión de cierre. | 2

## 3.Sprint Backlog
EPICA | ID HU | Historia de Usuario | Tamaño | Id Tarea | Tarea | Responsable | Estimación (Hrs) | Estado
Interfaz simple | H1 | Como usuario de la aplicación, quiero que la interfaz sea simple y accesible para navegar sin dificultad | 5 | T1 | Crear mockups | Francisca | 6 | Hecho
Interfaz simple | H1 | Como usuario de la aplicación, quiero que la interfaz sea simple y accesible para navegar sin dificultad | 5 | T2 | Implementar estructura base en el framework (Ionic/Angular) | Francisca | 8 | Hecho
Interfaz simple | H1 | Como usuario de la aplicación, quiero que la interfaz sea simple y accesible para navegar sin dificultad | 5 | T3 | Testear accesibilidad básica (colores, tipografía, botones grandes) | Francisca | 20 | Hecho
Interfaz simple | H1 | Como usuario de la aplicación, quiero que la interfaz sea simple y accesible para navegar sin dificultad | 5 | T4 | Validar con pruebas rápidas de usuarios | Esteban | 6 | Hecho
Funcionalidad | H2 | Como Usuario, deseo que la página sea responsiva, rápida de navegar y que funcione adecuadamente | 8 | T5 | Configurar diseño responsive (mobile, tablet) | Francisca | 8 | Hecho
Funcionalidad | H2 | Como Usuario, deseo que la página sea responsiva, rápida de navegar y que funcione adecuadamente | 8 | T6 | Implementar navegación principal (menú, vistas básicas) | Francisca | 12 | Hecho
Funcionalidad | H2 | Como Usuario, deseo que la página sea responsiva, rápida de navegar y que funcione adecuadamente | 8 | T7 | Optimizar carga inicial de la app | Esteban | 10 | Hecho
Tarjetas básicas | H3 | Como persona neurodivergente, quiero seleccionar tarjetas con imágenes y audio para poder comunicar mis necesidades | 13 | T8 | Crear modelo de datos para tarjetas | Esteban | 15 | Hecho
Tarjetas básicas | H3 | Como persona neurodivergente, quiero seleccionar tarjetas con imágenes y audio para poder comunicar mis necesidades | 13 | T9 | Implementar componente de tarjeta con imagen y texto | Francisca | 12 | Hecho
Tarjetas básicas | H3 | Como persona neurodivergente, quiero seleccionar tarjetas con imágenes y audio para poder comunicar mis necesidades | 13 | T10 | Integrar primeras tarjetas de prueba en base de datos/local | Francisca | 10 | Hecho
Tarjetas básicas | H3 | Como persona neurodivergente, quiero seleccionar tarjetas con imágenes y audio para poder comunicar mis necesidades | 13 | T11 | Habilitar selección de tarjeta y mostrar feedback visual | Francisca | 8 | Hecho
Tarjetas básicas | H3 | Como persona neurodivergente, quiero seleccionar tarjetas con imágenes y audio para poder comunicar mis necesidades | 13 | T12 | Prueba con usuarios para validar comprensión | Esteban | 6 | Hecho
Seguimiento de Avance | H4 | Como Cliente, quiero recibir informes periódicamente sobre el avance del proyecto | 2 | T13 | Definir formato de reporte (PDF o documento) | Esteban | 6 | Hecho
Seguimiento de Avance | H4 | Como Cliente, quiero recibir informes periódicamente sobre el avance del proyecto | 2 | T14 | Implementar documento con estado de funcionalidades | Esteban | 10 | Hecho
Seguimiento de Avance | H4 | Como Cliente, quiero recibir informes periódicamente sobre el avance del proyecto | 2 | T15 | Entregar un primer reporte | Esteban | 6 | Hecho
Personalizar App | H5 | Como usuario quiero poder personalizar los colores de la aplicación para que se adapte a mis preferencias y me sienta más cómodo al utilizarla | 1 | T16 | Crear sección de ajustes en la app. | Francisca | 8 | Hecho
Personalizar App | H5 | Como usuario quiero poder personalizar los colores de la aplicación para que se adapte a mis preferencias y me sienta más cómodo al utilizarla | 2 | T17 | Implementar selector de tema (paleta de colores). | Francisca | 8 | Hecho
Personalizar App | H5 | Como usuario quiero poder personalizar los colores de la aplicación para que se adapte a mis preferencias y me sienta más cómodo al utilizarla | 1 | T18 | Guardar preferencia en almacenamiento local. | Francisca | 10 | Hecho
Personalizar App | H5 | Como usuario quiero poder personalizar los colores de la aplicación para que se adapte a mis preferencias y me sienta más cómodo al utilizarla | 1 | T19 | Validar que se mantenga la personalización al reiniciar app. | Francisca | 6 | Hecho
Tarjetas favoritas | H6 | Como Usuario, deseo poder seleccionar y definir ciertas cartas como favoritas para un acceso más rápido | 3 | T20 | Crear opción para marcar tarjetas como favoritas. | Esteban | 10 | Hecho
Tarjetas favoritas | H6 | Como Usuario, deseo poder seleccionar y definir ciertas cartas como favoritas para un acceso más rápido | 2 | T21 | Implementar filtro de acceso rápido a favoritas. | Esteban | 8 | Hecho
Tarjetas favoritas | H6 | Como Usuario, deseo poder seleccionar y definir ciertas cartas como favoritas para un acceso más rápido | 2 | T22 | Guardar selección en almacenamiento local. | Esteban | 6 | Hecho
Tarjetas favoritas | H6 | Como Usuario, deseo poder seleccionar y definir ciertas cartas como favoritas para un acceso más rápido | 1 | T23 | Probar con set reducido de tarjetas. | Esteban | 4 | Hecho
Tarjetas animadas | H7 | Como usuario, quiero que las tarjetas tengan animaciones simples al seleccionarlas, para que la experiencia sea más dinámica y atractiva. | 1 | T24 | Agregar animación simple al seleccionar tarjeta. | Esteban | 15 | En proceso
Tarjetas animadas | H7 | Como usuario, quiero que las tarjetas tengan animaciones simples al seleccionarlas, para que la experiencia sea más dinámica y atractiva. | 1 | T25 | Implementar reproducción automática de gif (loop). | Francisca | 9 | En proceso
Tarjetas animadas | H7 | Como usuario, quiero que las tarjetas tengan animaciones simples al seleccionarlas, para que la experiencia sea más dinámica y atractiva. | 0 | T26 | Testear rendimiento (que no ralentice la app). | Esteban | 6 | En proceso
Sin conexion a internet | H8 | Como usuario que quiero que la app funcione sin conexión a internet para poder usarla en cualquier lugar | 5 | T27 | Cachear imágenes y tarjetas para uso sin conexión. | Esteban | 10 | Pendiente
Sin conexion a internet | H8 | Como usuario que quiero que la app funcione sin conexión a internet para poder usarla en cualquier lugar | 2 | T28 | Validar funcionamiento desconectando internet. | Esteban | 8 | Pendiente
Sin conexion a internet | H8 | Como usuario que quiero que la app funcione sin conexión a internet para poder usarla en cualquier lugar | 1 | T29 | Prueba en dispositivo móvil en contexto real. | Esteban | 8 | Pendiente
API audio | H9 | Como Cliente, quiero que el aplicacion pueda reproducir un audio mediante API | 3 | T30 | Crear componente de integración con la API local para manejar la reproducción de audios. | Francisca | 6 | Pendiente
API audio | H9 | Como Cliente, quiero que el aplicacion pueda reproducir un audio mediante API | 2 | T31 | Recopilar o crear los archivos de audio necesarios para las frases o tarjetas. | Francisca | 9 | Pendiente
API audio | H9 | Como Cliente, quiero que el aplicacion pueda reproducir un audio mediante API | 2 | T32 | Configurar y verificar la API interna, asegurando que devuelva correctamente los archivos de audio. | Francisca | 8 | Pendiente
API audio | H10 | Como Cliente, quiero que el aplicacion pueda reproducir un audio mediante API | 1 | T33 | Implementar función de reproducción en la interfaz | Francisca | 6 | Pendiente
Voz de tarjeta | H10 | Como persona neurodivergente, quiero que la aplicación lea las tarjetas con una voz neutra, para sentir claridad y neutralidad en la comunicación. | 2 | T34 | Integrar librería de texto a voz (TTS). | Francisca | 10 | Pendiente
Voz de tarjeta | H10 | Como persona neurodivergente, quiero que la aplicación lea las tarjetas con una voz neutra, para sentir claridad y neutralidad en la comunicación. | 3 | T35 | Configurar voz neutra para lectura. | Francisca | 6 | Pendiente
Voz de tarjeta | H10 | Como persona neurodivergente, quiero que la aplicación lea las tarjetas con una voz neutra, para sentir claridad y neutralidad en la comunicación. | 2 | T36 | Asociar audio al seleccionar tarjeta. | Francisca | 12 | Pendiente
Voz de tarjeta | H10 | Como persona neurodivergente, quiero que la aplicación lea las tarjetas con una voz neutra, para sentir claridad y neutralidad en la comunicación. | 1 | T37 | Validar comprensión con pruebas de usuario TEA. | Francisca | 6 | Pendiente
Prototipo final | H11 | Como Cliente, deseo poseer un prototipo funcional en las últimas etapas del proyecto | 3 | T38 | Integrar todas las funcionalidades mínimas desarrolladas. | Francisca | 12 | Pendiente
Prototipo final | H11 | Como Cliente, deseo poseer un prototipo funcional en las últimas etapas del proyecto | 3 | T39 | Preparar versión navegable para cliente. | Francisca | 10 | Pendiente
Prototipo final | H11 | Como Cliente, deseo poseer un prototipo funcional en las últimas etapas del proyecto | 5 | T40 | Documentar las funciones implementadas. | Esteban | 8 | Pendiente
Prototipo final | H11 | Como Cliente, deseo poseer un prototipo funcional en las últimas etapas del proyecto | 2 | T41 | Presentar al cliente en reunión de cierre. | Equipo de trabajo | 8 | Pendiente
360

## Sprint BurnDown
Historias ID | Prioridad | Puntos | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5
H1 | Alta | 5
H2 | Alta | 8
H3 | Alta | 13
H4 | Alta | 2
H5 | Media | 5
H6 | Baja | 8
H7 | Baja | 2
H8 | Alta | 13
H9 | Alta | 13
H10 | Alta | 8
H11 | Alta | 5