## Registro de Riesgos
Listado de Riesgos
Nro. De Ref. | Descripción del problema | Riesgo | Causas Raíz | Tipo |  | Categoría de Riesgo | Probabilidad |  |  | Impacto |  |  | Prioridad | Responsable | Estrategia de Respuesta | Plan de Respuesta
|  |  |  | Amenaza | Oportunidad |  | Alta | Media | Baja | Alta | Media | Baja
1 | El usuario no entiende cómo usar la app o no la utiliza correctamente. | Mal uso de la aplicacion | Falta de orientación al usuario o diseño poco intuitivo. | X |  | Usabilidad |  | X |  |  |  | X | Media | Equipo de desarrollo | Mitigar | Crear tutoriales interactivos y realizar pruebas de usabilidad con usuarios TEA y sus cuidadores
2 | El equipo no logra construir el prototipo dentro del tiempo estimado | Retraso del desarrollo de la app | Estimaciones poco realistas o bloqueos durante los sprints. | X |  | Gestion del proyecto | X |  |  | X |  |  | Alta | Scrum Master | Mitigar | Revisar la carga de trabajo de cada sprint, priorizar backlog y realizar revisiones constantes del avance
3 | La app no es compatible con algunos modelos de celulares o versiones del sistema operativo. | Fallo de entorno de ejecucion | Falta de pruebas de compatibilidad con diferentes dispositivos | X |  | Compatibilidad | X |  |  |  |  | X | Media | Equipo tecnico | Mitigar | Probar aplicacion en distintos dispositivos fisicos y visuales antes del lanzamiento
4 | No existen copias de seguridad actualizadas del proyecto. | Falta de copias de seguridad | Ausencia de backups o control de versiones | X |  | Infraestructura |  |  | X |  | X |  | Media | Product Owner | Mitigar | Implementar un repositorio de control de versiones y compias automatizadas al finalizar cada sprint
5 | Los cambios realizados al editar una tarjeta no se guardan correctamente | Fallo de guardado en el almacenamiento local | Error en la logica de guardado o en la base de datos | X |  | Funcional |  | X |  |  |  | X | Media | Equipo de desarrollo | Mitigar | Testear funciones CRUD antes de cada revision de sprint y validad la integridad de los datos
6 | Las funciones de API de las voces no funcionan como se espera | Falla de funcionamiento de la API | Integracion incompleta o fallas en la API utilizada | X |  | Integracion |  | X |  |  | X |  | Media | Equipo tecnico | Mitigar | Revisar documentacion de la API, testear modulos IA y realizar pruebas de rendimiento.
7 | Error al cargar las tarjetas en el sistema | Falla en la carga de tarjetas | Fallo de conexion o error en la base de datos | X |  | Funcional | X |  |  |  |  | X | Media | Equipo de desarrollo | Mitigar | Validar conexion con el servidor y probar una carga masiva de tarjetas antes del despliegue
8 | El filtro de “Favoritos” no muestra correctamente los resultados. | Falla de rendimiento | Error en la logica de filtrado o en la interfaz | X |  | Funcional |  |  | X |  |  | X | Baja | Equipo tecnico | Aceptar | Revisar codigo del 'filtro' y correguir futuros sprints si afecta a la experiencia de usuario
9 | El usuario o su entorno no comprende los mensajes visuales de la app. | Falla de comprension | Pictogramas o textos poco claros para los usuarios | X |  | Comunicativa | X |  |  |  |  | X | Media | Equipo de desarrollo | Mitigar | Validar pictogramas con terapeutas y usuarios reales; ajustar diseño visual segun retroalimentacion
10 | Existe la posibilidad de colaboración con una institución educativa interesada en probar la app. | Colaboracion con institucion educativa | Contacto con escuelas o centros TEA interesados en pruebas pilotos |  | X | Stakeholders |  | X |  | X |  |  | Alta | Product Owner | Explotar | Contactar instituciones para realizar pruebas beta, retroalimentacion y mejorar la experiencia del usuario
11
12
13
14
15
16

## Instructivo
Listado de Riesgos: Instructivo
Elaborado por: oficinaproyectosinformatica.blogspot.com
Columna | Instrucciones
Nro. De Ref. | Numeración del riesgo según formato acordado, permite hacer referencia al riesgo por su número.
Descripción del problema | Describe las causas inmediatas (directas) que dan origen a la incertidumbre asociada con el riesgo.
Riesgo | Se expresa en términos del objetivo de proyecto que podría verse afectado, que son: Alcance, Cronograma, Costo y Calidad. Por ejemplo: Retraso en el cronograma, Costos mayores a los esperados, Alcance no aceptado por el cliente, fallos de calidad inaceptables, entre otros.
Causas Raíz | Se documenta con base en la investigación detallada del problema, identificando la causa que dio origen. Para identificar causas raíz se pueden utilizar métodos como la técnica de los 5 porqués que viene de la manufactura esbelta (Lean Manufacturing), ó la determinación de causas y efectos por medio de diagramas (Espina de pescado).
Tipo | Se marca con una X si el riesgo tiene un efecto adverso sobre el objetivo de proyecto (amenaza) o si tiene un efecto positivo (oportunidad).
Categoría de Riesgo | Categorías en las que se clasificaran los riesgos, según el catalogo de riesgos definido por la organización, por ejemplo, estos pueden ser: Económicos, Políticos, Clientes, Proveedores, Equipo de trabajo, tecnología, entornos (ambientes), entre otros.
Probabilidad | Se determina de forma cualitativa (con base en juicio experto) si la probabilidad de ocurrencia del riesgo es alta, media o baja, marcando con una X.
Impacto | Se determina de forma cualitativa (con base en juicio experto) si el impacto asociado con la ocurrencia del riesgo es alto, medio o bajo, marcando con una X.
Prioridad | El nivel de prioridad se asigna haciendo uso de una matriz de probabilidad e impacto. Riesgos de alta probabilidad e impacto serán más prioritarios que riesgos de baja probabilidad e impacto.
Responsable | Persona que puede ser del equipo de proyecto o no que será responsable de implementar los planes de respuesta y hacer seguimiento al riesgo. Puede ser un colaborador del proyecto (integrante del equipo), o puede ser algún implicado de la organización.
Estrategia de Respuesta | Indicar la estrategia del Plan de respuesta, según las siguientes opciones: - Para las amenazas: Evitar, Mitigar, Transferir o Aceptar. - Para las oportunidades: Explotar, Mejorar, Compartir o Aceptar.
Plan de Respuesta | Descripción de las acciones a tomar según la estrategia de respuesta seleccionada. Los planes de respuesta pueden implicar cambios en los procedimientos de trabajo, planificación de proyecto e inclusive decisiones de subcontratación con otros proveedores (en el caso de Transferir o Compartir). Si la estrategia seleccionada fue aceptar, el plan de respuesta se convierte en un plan de contingencia. En todos los casos deben evaluarse los riesgos residuales que permanecen después de la implementación de la respuesta.