## Sprint Backlog
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas
PB-01 | Como usuario, quiero que la interfaz sea simple y accesible para navegar. | Diseñar interfaz. | Francisca | Completa | 6
|  | Implementar estructura base. | Francisca | Completa | 8
|  | Desarrollar frontend. | Francisca | Pendiente | 20
|  | Validar navegación. | Esteban | Pendiente | 6
PB-02 | Como usuario, deseo que la página sea responsiva y rápida. | Configurar diseño responsive. | Francisca | Pendiente | 8
|  | Implementar menú y vistas. | Francisca | Pendiente | 12
|  | Optimizar carga inicial. | Esteban | Pendiente | 10
PB-03 | Como persona con TEA, quiero seleccionar tarjetas con imágenes y audio. | Crear modelo de datos. | Esteban | Pendiente | 15
|  | Implementar tarjeta. | Francisca | Pendiente | 12
|  | Integrar tarjetas de prueba. | Francisca | Pendiente | 10
|  | Habilitar selección y feedback. | Francisca | Pendiente | 8
|  | Validar con usuarios. | Esteban | Pendiente | 6
PB-04 | Como cliente, quiero recibir informes periódicos sobre el avance. | Definir formato de reporte. | Esteban | Pendiente | 6
|  | Generar documento de estado. | Esteban | Pendiente | 10
|  | Entregar primer reporte. | Esteban | Pendiente | 6
PB-05 | Como usuario, quiero que la app funcione sin conexión a internet. | Cachear imágenes y tarjetas. |  | Pendiente | 8
|  | Validar offline. |  | Pendiente | 8
|  | Probar en móvil. |  | Pendiente | 10
PB-06 | Como persona con TEA, quiero que la app lea las tarjetas con voz neutra. | Integrar TTS. |  | Pendiente | 6
|  | Configurar voz neutra. |  | Pendiente | 10
|  | Asociar audio a tarjeta. |  | Pendiente | 8
|  | Validar comprensión. |  | Pendiente | 6
PB-09 | Como usuario, quiero personalizar los colores de la app. | Crear ajustes. |  | Pendiente | 4
|  | Implementar selector de tema. |  | Pendiente | 9
|  | Guardar preferencias. |  | Pendiente | 8
|  | Validar persistencia. |  | Pendiente | 6
PB-07 | Como usuario, quiero que la IA construya frases coherentes. | Implementar concatenación. |  | Pendiente | 15
|  | Añadir artículos y complementos. |  | Pendiente | 9
|  | Integrar lectura TTS. |  | Pendiente | 6
|  | Validar frases. |  | Pendiente | 10
PB-10 | Como usuario, deseo marcar tarjetas como favoritas. | Crear opción favoritos. |  | Pendiente | 6
|  | Implementar filtro rápido. |  | Pendiente | 12
|  | Guardar selección. |  | Pendiente | 6
|  | Probar favoritas. |  | Pendiente | 12
PB-11 | Como usuario, quiero animaciones simples al seleccionar tarjetas. | Agregar animación. |  | Pendiente | 10
|  | Reproducir gif en loop. |  | Pendiente | 8
|  | Testear rendimiento. |  | Pendiente | 8
PB-08 | Como cliente, deseo un prototipo funcional al final. | Integrar funcionalidades mínimas. |  | Pendiente | 10
|  | Preparar versión navegable. |  | Pendiente | 8
|  | Documentar funciones. |  | Pendiente | 8
|  | Presentar prototipo. |  | Pendiente | 6
360

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de item de product backlog | Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Enunciado del item de Product Backlog | Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario (Si la historia de usuario es la forma seleccionada por el equipo Scrum para documentarlo, existen otras formas y Scrum no prescribe ninguna).
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo de desarrollo (Pueden ser asesorados por el Scrum Master). Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban (Si el equipo decide usar un tablero Kanban).
estimadas totales | que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las que se han consumido en cada tarea y cuantas restan para completarla.
Cons. | consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las que restaban el día anterior y se resta las consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las del día 1 al estimado de totales.
Total | Registra la suma de todas las consumidas en el Sprint y las que restan finalmente. Las restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.